## Slide 1: Apresentação 2

## Slide 2: Equipe
Alex Cortes
André Ferraz*
Fellype Nascimento
Guilherme Baufaker
Hebert Douglas
Matheus Freire
Rafael Santos
Wagner Santos

## Slide 3: Agenda
Resultados Esperados
Alterações no Escopo
Medições de Gerenciamento
Apresentação do Software e de Resultados de Ferramentas

## Slide 4: Resultados Esperados

## Slide 5: Alteração no Escopo
O módulo de Acesso ao Usuário foi reduzido
  Acesso do Aluno foi removido
O módulo de Gerenciamento de Aula foi reduzido
  Marcação de acordo com a disponibilidade do professor

## Slide 6: Release 2 - Sprint 1
Calibrar estimativa
Estabelecer conhecimento ágeis
Familiaridade com ferramenta de acompanhamento de projeto
  Pontos planejados: 13
  Pontos realizados: 13

## Slide 7: Release 2 - Sprint 2
Desenvolver histórias
Retrabalho com integração
Problemas com comprometimento da equipe
  Pontos planejados: 22
  Pontos realizados: 19

## Slide 8: Release 3 - Sprint 3
Desenvolver histórias restantes
Promover integração da equipe
Realizar análise do produto
Levantar métricas de gerenciamento
Incremento do Escopo do Projeto
  Pontos planejados: 59
  Pontos realizados: 59

## Slide 9: Medições de Gerenciamento
Sprint 1
  Velocity : 13
  CPI : 0,77
  SPI : 1,00
Sprint 2
  Velocity : 22
  CPI : 0,95
  SPI : 0,86
Sprint 3
  Velocity : 59
  CPI : 0,95
  SPI : 1,00

## Slide 10: Medições de Custo
Chart: 
Planejado | 1854.36 | 7853.76 | 17343.72
Atual | 2399.76 | 7831.944 | 17790.948
Agregado | 1854.36 | 7035.66 | 16525.62

## Slide 11: Outras Métricas de Produto SONAR

## Slide 12: Obrigado!