## Custo Iteração
| Iteração 1 | em horas (h) | em horas | %
Descrição | Nome | Duração Planejada | Duração Atual | Esforço
Pacote de Trabalho | Desenvolver Visão Técnica
Atividade 1 | Planejar a Comunicação Interna | 8 | 8 | 100%
Atividade 2 | Planejar a Comunicação Externa | 8 | 8 | 100%
Atividade 3 | Levantar de Contexto e Justificativas do Projeto | 4 | 8 | 100%
Atividade 4 | Criar Cronograma | 4 | 6 | 100%
Atividade 5 | Criar EAP | 4 | 4 | 100%
Atividade 6 | Definir Objetivos | 4 | 4 | 100%
Atividade 7 | Configurar Repositório | 8 | 8 | 100%
Atividade 8 | Treinamento em GIT | 8 | 8 | 100%
Total |  | 48 | 54
| Iteração 2 | em horas | em horas | %
Descrição | Nome | Duração Planejada | Duração Atual | Esforço
Pacote de Trabalho | Elaborar Documento de Visão
Atividade 1 | Identificar Problemas | 6 | 6 | 100%
Atividade 2 | Identificar Atores | 4 | 4 | 100%
Atividade 3 | Elaborar Caso de Uso | 6 | 8 | 100%
Total |  | 16 | 18
| Iteração 3 | em horas | em horas | %
Descrição | Nome | Duração Planejada | Duração Atual | Esforço
Pacote de Trabalho | Processo de Desenvolvimento
Atividade 1 | Customização do Processo de Desenvolvimento | 6 | 6 | 100%
Pacote de Trabalho | Arquitetura
Atividade 2 | Pesquisa de Frameworks | 4 | 4 | 100%
Atividade 3 | Elaboração do Documento de Arquitetura | 10 | 15 | 100%
Atividade 4 | Treinamentos | 8 | 8 | 100%
Atividade 5 | Implementação da Arquitetura | 30 | 24 | 100%
Pacote de Trabalho | Elaboração do Plano de Projeto
Atividade 6 | Elaborar Plano de Integração | 8 | 8 | 100%
Atividade 7 | Elaboração de Escopo | 8 | 10 | 100%
Atividade 8 | Elaborar Planilha de Custo | 8 | 10 | 100%
Atividade 9 | Identificação dos Requisitos | 8 | 10 | 100%
Atividade 10 | Elaborar Plano de Recursos Humanos | 8 | 10 | 100%
Atividade 11 | Atualizar Cronograma | 8 | 12 | 100%
Atividade 12 | Elaborar Plano de Qualidade | 8 | 12 | 100%
Atividade 13 | Elaborar Plano de Riscos | 8 | 7 | 100%
Atividade 14 | Especificação dos Casos de Usos mais Críticos | 8 | 7 | 100%
Total |  | 130 | 143
Parâmetros
Métricas

## Métricas
| Custo Orçado do Trabalho Agendado | Custo Real do Trabalho Realizado | Valor Agregado | Variação do Custo | Variação de Prazos | CPI | SPI
Iteração | PV/BCWS/COTA | AC/ACWP/CRTR | EV/BCWP/COTR | CV/VC | SV/VP | CPI | SPI
Iteração 1 | 5273.7533 | 5054.0136 | 5273.7533 | 219.7397 | 0 | 1.0435 | 1
Iteração 2 | 1757.9178 | 1757.9178 | 1757.9178 | 0 | 0 | 1 | 1
Iteração 3 | 14283.0819 | 15711.3901 | 14283.0819 | -1428.3082 | 0 | 0.90909 | 1
Total do Projeto (Somada as Máquinas) | 26914.7531 | 28123.3215 | 26914.7531 | -1208.5685 | 0 | 0.95703 | 1
Valores Acumulado ao final das iterações
PV/BCWS/COTA | AC/ACWP/CRTR | EV/BCWP/COTR | CV/VC | SV/VP | CPI | SPI
5273.7533 | 5054.0136 | 5273.7533 | 219.7397 | 1 | 1.0435 | 1
7031.6711 | 6811.9314 | 7031.6711 | 219.7397 | 1 | 1.0323 | 1
21314.7531 | 22523.3215 | 21314.7531 | -1208.5685 | 1 | 0.94634 | 1
Custo por Iteração
Parâmetros

## Parametros
Fonte: Planilha de Custos UnB | CEB | GVT | DataCorpore
Custo da Equipe (h) | Energia Elétrica (KWH/H) | Internet (h) - Equipe | Servidor (h) | Máquinas
109.0778 | 0.32 | 0.33333 | 0.13875 | 5600
Equipe+Energia+Internet+Servidor
Custo Fixo | 109.8699
Simulador de Consumo (CEB) | http://www.ceb.com.br/Ceb/objetos/Simulador.htm
Internet GVT (15MB) | http://sites.gvt.com.br/bandalarga/?gclid=CMCLjZ-eqbQCFQHonAodcEkA8w
Servidor Dedicado | http://www.datacorpore.com.br/servidores_dedicados.php
Máquina | http://www.americanas.com.br/produto/112183876/notebook-gateway-com-intel-dual-core-2gb-320gb-led-15-6-windows-7-starter
Custo por Iteração
Métricas