## Custo Iteração
Planilha de Custos das Iterações
|  | em horas (h) | em horas | %
Iteração | Atividades | Duração Planejada | Duração Atual | Esforço
Iteração 1 | Planejar a Comunicação Interna | 8 | 8 | 100%
| Planejar a Comunicação Externa | 8 | 8 | 100%
| Levantar de Contexto e Justificativas do Projeto | 4 | 8 | 100%
| Criar Cronograma | 4 | 6 | 100%
| Criar EAP | 4 | 4 | 100%
| Definir Objetivos | 4 | 4 | 100%
| Configurar Repositório | 8 | 8 | 100%
| Treinamento em GIT | 8 | 8 | 100%
Total |  | 48 | 54
|  | em horas | em horas | %
Iteração | Atividades | Duração Planejada | Duração Atual | Completude
Iteração 2 | Identificar Problemas | 6 | 6 | 100%
| Identificar Atores | 4 | 4 | 100%
| Elaborar Caso de Uso | 6 | 8 | 100%
Total |  | 16 | 18
|  | em horas | em horas | %
Iteração | Atividades | Duração Planejada | Duração Atual | Completude
Iteração 3 | Customização do Processo de Desenvolvimento | 6 | 6 | 100%
| Pesquisa de Frameworks | 4 | 4 | 100%
| Elaboração do Documento de Arquitetura | 10 | 0 | 0%
| Treinamentos | 8 | 0 | 0%
| Implementação da Arquitetura | 20
| Elaborar Plano de Integração | 8
| Elaboração de Escopo | 8
| Elaborar Planilha de Custo | 8
| Identificação dos Requisitos | 8
| Elaborar Plano de Recursos Humanos | 8
| Atualizar Cronograma | 8
| Elaborar Plano de Riscos | 8
| Elaborar Plano de Qualidade | 8
| Especificação dos Casos de Usos mais Críticos | 16 | 0 | 0%
Total |  | 128 | 10
Parâmetros
Métricas

## Métricas
Métricas do Custo
| PV | AC | EV | CV | SV | CPI | SPI
Iteração | PV | AC | EV | CV | SV | CPI | SPI
Iteração 1 | 5273.7533 | 5932.9725 | 5273.7533 | -659.2192 | 0 | 0.88889 | 1
Iteração 2 | 1757.9178 | 1757.9178 | 1757.9178 | 0 | 0 | 1 | 1
Iteração 3 | 14063.3422 | 1098.6986 | 1098.6986 | 0 | -12964.6436 | 1 | 0.078125
Total do Projeto (Somada as Máquinas) | 26695.0133 | 14389.5889 | 13730.3697 | -659.2192 | -12964.6436 | 0.95419 | 0.51434
Valores Acumulado
PV | AC | EV
5273.7533 | 5932.9725 | 5273.7533
7031.6711 | 7690.8903 | 7031.6711
8789.5889 | 9448.8081 | 8789.5889
Custo por Iteração
Parâmetros

## Parametros
Parâmetros
Fonte: Planilha de Custos UnB | CEB | GVT | DataCorpore
Custo da Equipe (h) | Energia Elétrica (KWH/H) | Internet (h) - Equipe | Servidor (h) | Máquinas
109.0778 | 0.32 | 0.33333 | 0.13875 | 5600
Equipe+Energia+Internet+Servidor
Custo Fixo | 109.8699
Simulador de Consumo (CEB) | http://www.ceb.com.br/Ceb/objetos/Simulador.htm
Internet GVT (15MB) | http://sites.gvt.com.br/bandalarga/?gclid=CMCLjZ-eqbQCFQHonAodcEkA8w
Servidor Dedicado | http://www.datacorpore.com.br/servidores_dedicados.php
Máquina | http://www.americanas.com.br/produto/112183876/notebook-gateway-com-intel-dual-core-2gb-320gb-led-15-6-windows-7-starter
Custo por Iteração
Métricas